## Planilha1
Ziele | Zeit Abschätzung (hh:mm) | Zeit gebraucht (~) | Kommentare
Screen:
Funktionelles Lobby ("Screen") | 0:40 | 0:30 | Von andere Projekte (MonsterKampf) kopiert.
Quality-of-life Methoden (Bsp.: "CenterTextX()") | 0:10 | 0:10 | Von andere Projekte (MonsterKampf) kopiert.
Lobby:
Texte einordnen | 2:00 | 2:20 | Zwischen andere Tasks noch läger gebraucht
Vector-Methoden aufrufen | 2:00 | 5:00 | Mehrheit der zeit mich umentschieden, was wo gehört
Vector:
Classe aufbauen (Construct) | 0:30 | 0:20 | Am Ende bemerkt, dass ich ein struct brauchte. Nur das wort später geändert (+2min)
Mathe-Operatoren/Methoden | 4:00 | ~05:00 | Nur am Ende auch die methoden zu "operator" geändert (+30min)